## 待办事项列表
2024
康复系统之素材管理功能开发流程
任务 | 优先级 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 完成百分比 | 已完成/已过期？ | 备注
需求分析以及表结构设计 | 普通 | 未开始 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 0% | -1
开发框架搭建 | 高 | 未开始 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0% | -1
登录功能界面以及业务逻辑实现 | 低 | 未开始 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0% | -1
素材管理界面还原 | 普通 | 未开始 | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 0% | -1
素材管理业务逻辑实现 | 普通 | 未开始 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 0% | -1
系统功能测试与公司内部交付 | 普通 | 未开始 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0% | -1
Formulas:
已完成/已过期？ = IF(AND(待办事项列表[[#This Row],[状态 ]]="完成",待办事项列表[[#This Row],[完成百分比]]=1),1,IF(ISBLANK(待办事项列表[[#This Row],[截止日期 ]]),-1,IF(AND(待办事项列表[[#This Row],[状态 ]]<>"完成",TODAY()>待办事项列表[[#This Row],[截止日期 ]]),0,-1)))

## 表结构设计
帐号信息表 | TB_ACCOUNT_INFO
字段英文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
TB__Id | nvarchar(50)
Account_name | varchar(255)
Account_passwd | varchar(255)
Createtime | datetime
Description | varchar(255)
Status | int
User_id | varchar(255)
答案表 | TB_ANSWER
字段中文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
Question_id | varchar(255)
Scale_id | varchar(255)
Content | text
CreateTime | datetime
Score | decimal(18,4)
Score_des | text
Area_id | varchar(255)
院区表 | TB_AREA
字段中文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
Area_name | varchar(255)
Code | varchar(255)
Parent_id | varchar(255)
Description | varchar(255)
Address | varchar(255)
Status | int
Arealevel | int
系统码表 | TB_COMMONDICT
字段中文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
Category | varchar(255)
Code | nvarchar(4000)
Name | varchar(255)
Note | text
科室表 | TB_DEPARTMENT
字段英文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
Department_name | varchar(255)
Parent_id | varchar(255
Area_id | varchar(255)
Department_code | varchar(255)
Description | varchar(255)
Parent_name | varchar(255)
评估表 | TB_EVALUATION
字段英文名 | 字段类型
Id | nvarchar(50)
Scale_id | varchar(255)
Score_min | decimal(18,4)